## Slide 1
rednote_monitor
Week 1 进度汇报
小红书股票情绪监控系统 — 对指定 ticker 的相关帖子进行多模态情绪打分，辅助交易决策
2026-05-20

## Slide 2
项目概述
核心目标：对小红书上指定 ticker 的相关帖子进行多模态情绪打分，日度聚合输出“乐观/悲观”和“讨论量”两个指标，辅助人工交易决策。
M1 Scraper
数据采集
已完成
M2 Sentiment
情绪打分
已完成
M3 Aggregator
日度聚合
未开始
M4 Eval Bench
模型选型
未开始
M5 Backtest
信号验证
未开始
M6 Dashboard
可视化
未开始
M7 Notify
告警推送
未开始

## Slide 3
系统架构
watchlist.yaml
prompts.yaml
→
M1 Scraper
fetch(keyword, date)
→ List<RawPost>
→
M2 Sentiment
analyze(post)
→ ScoredPost
→
M3 Aggregator
roll_up(date)
→ DailyMetric
→
SQLite
daily_metrics
↓
M5 Backtest
K线叠图 · 相关性
M6 Dashboard
Streamlit 可视化
M7 Notify
邮件 / 微信推送
M4 Eval Bench
200条标注 · 多模型对比
scripts/daily_run.py + 定时任务 → 调度 M1 → M2 → M3 全流程
已完成
已完成(含评测)
未开始
配置文件

## Slide 4
Week 1 进度总览
3/7
模块已完成
80%
daily_run.py 进度
862
总代码行数(M1+M2)
861
测试代码行数
已完成
项目骨架 (pyproject.toml + uv.lock + .gitignore)
M1 Scraper 全套 (base + manual + xhs_mcp + fallback + monitor)
M2 Sentiment Engine (两阶段LLM打分 + batch/per_comment双模式)
数据契约 models.py (RawPost / ScoredPost / DailyMetric)
配置文件 (watchlist.yaml + prompts.yaml)
M1 + M2 单元测试 (scraper 7个 + sentiment 完整覆盖)
scripts/daily_run.py M1→M2 串联已通
未完成
M3 Aggregator (日度聚合 → SQLite)
M4 Eval Bench (模型选型评测)
M5 Backtest (K线回测)
M6 Dashboard (Streamlit)
M7 Notify (告警推送)
Week 1 里程碑：能看到数据库里有一行 DailyMetric — 当前 M3 未实现，里程碑未达成

## Slide 5
M1 Scraper — 数据采集模块
已完成
base.py
26行
Scraper Protocol 定义
manual.py
121行
手动数据兜底方案
xhs_mcp.py
238行
小红书 MCP 真实采集
fallback.py
73行
自动降级逻辑
monitor.py
99行
keyword 噪声率监控
核心特性
MCP 协议调用本地小红书服务
search_feeds → 日期过滤 → get_feed_detail
自动降级: XhsMcp → ManualScraper
post_id 编码发布时间(hex → unix秒)
keyword 噪声率监控(>50% 报警)
兼容 v2 API 和旧格式 payload
7 个单元测试(mock, 不依赖真实MCP)
接口: async fetch(keyword, target_date, watchlist_id) → list[RawPost]

## Slide 6
M2 Sentiment Engine — 情绪打分模块
已完成
两阶段 LLM 打分流程
Phase 1: 帖子主体打分
多模态(image_url)
五档: -2/-1/0/+1/+2
输出 quote 原句证据
Phase 2: 评论区打分
batch / per_comment 双模式
自动 fallback 切换
n_likes 加权聚合
Phase 3: 客户端聚合
weighted avg + std
成本追踪
engine.py
444行
SentimentEngine 主类，含重试/验证/fallback/cost追踪
prompts.py
75行
PromptTemplates 从 prompts.yaml 加载渲染
关键设计决策
帖子与评论分开打分(情绪常相反)
多模态: image 直接喂 vision model
is_relevant 门控过滤非投资语料
LLM 只输出离散值, 连续值客户端算
含 markdown fence 清理和重试机制
测试: 583行 · 覆盖全部场景(含 retry/fallback/coercion)

## Slide 7
数据契约 & 配置
模块间数据流
RawPost
M1 → M2
帖子+评论原始数据
ScoredPost
M2 → M3
情绪打分结果
DailyMetric
M3 → SQLite
日度聚合指标
配置文件
watchlist.yaml
4 个标的: 恒生科技 / 半导体 / 机器人 / 甲骨文
仅 oracle 已启用(enabled: true)
每个含 id, name, keywords, market, ticker
prompts.yaml
3 套 prompt 模板:
- post_sentiment (帖子情绪分析)
- comment_batch (评论批量打分)
- per_comment (单评论打分)
models.py (329行) — 全部模块的核心依赖
Pydantic v2 模型: RawComment · RawPost · SentimentScore · CommentScore · ScoredPost · DailyMetric + XHS payload 适配器

## Slide 8
下一步计划
Week 1 剩余 (紧急)
1. M3 Aggregator: daily.py → SQLite daily_metrics
2. daily_run.py 串通 M1→M2→M3 全流程
3. 里程碑: 数据库里有一行 DailyMetric
Week 2 计划
1. M1 接入真实数据源 (MediaCrawler / SaaS)
2. M4 标 200 条 + 跑多模型评测
3. M6 Streamlit dashboard 雏形
Week 3 计划
1. M5 Backtest: 90 天历史回测
2. M7 Notify 接 Server 酱
3. 部署定时任务, 每日自动跑
已知风险
小红书反爬
ManualScraper 永远保留作为兜底
情绪不对称
v1 只用作顶部预警, 不预测底
LLM 反讽识别
M4 选出反讽 >70% 的模型才上线
keyword 歧义
is_relevant 门控 + 噪声率监控
技术栈: Python 3.11+ · uv · Pydantic v2 · SQLModel · LiteLLM · Streamlit · yfinance · akshare